## Лист3
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: "Доступная среда"
отчетный период 2016 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб |  | заключено контрактов
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ Мукиенко О.К.,Заведующий отделом образования Орлова Е.В. | оснащение медицинских учреждений техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 33.3 | 33.3 | 33.3
1.4 | Создание физической доступности здания, обустройство входной группы в ЦРБ Матвеево-Курганского района | Заместитель главного врача - Мокрушенко О.Н | проведение работ по адаптации части здания ЦРБ Матвеево-Курганского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1282.8 | 1282.8 | 1282.8
1.5 | Создание физической доступности здания, установка информационно тактильных знаков в ДЮСШ Матвеево-Курганского района | Заведующий отделом образования Орлова Е.В. | проведение работ по адаптации части здания ДЮСШ Матвеево-Курганского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1645.1 | 1584.9 | 1584.9
1.6 | Подготовка сметной документации по адаптации части здания МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района для инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель главного врача - Мокрушенко О.Н | подготовка сметной документации по адаптации части здания МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 70 | 70 | 70
1.7 | Подготовка сметной документации по адаптации части здания Дворца культуры п. Матвеев Курган, находящейся в оперативном управлении МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ, для инвалидов и других МГН | Заведующий отделом образования Орлова Е.В. | подготовка сметной документации по адаптации части здания Дворца культуры п. Матвеев Курган, находящейся в оперативном управлении МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ, для инвалидов и других МГН | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 70 | 70 | 70
1.8 | Подготовка сметной документации по адаптации части здания «Центра детского технического творчества» Матвеево-Курганского района, для инвалидов и других МГН | Заведующий отделом образования Орлова Е.В. | подготовка сметной документации по адаптации части здания «Центра детского технического творчества» Матвеево-Курганского района, для инвалидов и других МГН | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 99 | 99 | 99
1.9. | Подготовка сметной документации по адаптации части здания ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района для инвалидов и других маломобильных групп населения | Заведующий ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района Колесникова Г.А. | подготовка сметной документации по адаптации части здания ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 85 | 85 | 85
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
2.2 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Заведующий ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района Колесникова Г.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 22.2 | 15.1
2.6 | обеспечение инвалидов проживающих в социально реабилитационных отделениях Центра социального обслуживания Матвеево-Курганского района техниче­скими сред­ствами реаби­литации | Директор МБУ МКР ЦСО Грунтовская И.В. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 59.6 | 59.6 | 59.6
[6 empty] | 3367 | 3299.7
Заведующий отделом Г.А. Колесникова